附件
第三轮中央生态环境保护督察第13项

整改任务完成情况表
	整改任务
	第三轮中央生态环境保护督察第13项整改任务:违法猎捕贩卖鸟类问题时有发生。2023年以来，自治区各地公安机关侦办查处非法猎捕、贩卖野生鸟类刑事案件180起、行政案件47起。2025年4月，呼和浩特市牛街鸟市违法销售国家二级保护动物野生画眉鸟17只。2025年6月，包头市专项检查发现，存在违法饲养国家二级保护动物云雀，及“三有”保护动物沙百灵和朱雀等问题，锡林郭勒盟一名非法猎捕人员在3天时间内，就猎捕野生百灵鸟幼雏15只，并长期收售百灵鸟，存在非法利益链条。督察组发现，赤峰、呼伦贝尔等多地鸟市存在违法交易野生保护鸟类行为。

	责任单位
	锡林郭勒盟公安局、市场监管局、林草局，各旗市区党委和政府

	整改目标
及措施
	整改目标：

依法严厉打击非法捕猎贩卖鸟类行为。野生动物保护工作主体责任进一步压实，执法监管长效机制不断健全，切实维护生物多样性和生态平衡。

整改措施：

（一）按照国家林草局等17部门联合开展的“平安原野”专项行动和公安部牵头开展的“昆仑”专项行动要求，在全盟开展常态化保护鸟类活动和打击非法捕猎贩卖鸟类专项联合行动，依托野生动物联合执法协调机制，强化部门协同，公安与林草、市场监管等部门共享信息、深挖线索、联合执法，对各类鸟类交易市场、人工繁育场所开展全覆盖检查。将鸟类保护状况及打击非法捕猎贩卖鸟类情况列入平安锡盟建设重要工作内容。建立健全联防联控长效机制，每年至少召开1次打击野生动植物非法贸易联席会议。

（二）以野生鸟类为重点持续深入打击涉野生动物违法犯罪行为。对已发现的非法捕猎贩卖野生鸟类违法问题，限期办结移送起诉。以专项行动为抓手，通过专业手段深挖彻查案件线索，坚持“全环节、全链条、全要素”依法快查，对新发现的或者行政部门移送的案件，组织专门力量专案攻坚，快侦快查快破，强化行政执法与刑事司法衔接，实现分工有序、监管到位、惩处有力的工作格局。

（三）开展保护野生鸟类各项专项行动，全面落实全盟鸟类重要繁殖地、迁徙停歇地及自然保护地等重点区域巡护值守工作责任。公安、林草、市场监管等部门联合依法做好鸟类人工繁育场所监管，定期查验繁育、处置等情况。建立野生动物救助和违法犯罪举报电话并及时受理和处理各类救助、举报信息。依托“两微一端”等平台强化保护鸟类宣传教育，通过悬挂横幅、发放宣传资料、举办科普讲座等方式，推动普法工作向群众中延伸。利用“爱鸟日”、“爱鸟周”等重要时间节点，向社会发布《关于征集非法捕猎贩卖野生鸟类违法犯罪线索的通告》，广泛征集违法犯罪线索，营造全社会爱鸟护鸟的浓厚氛围。

	整改完成情况
	（一）自专项行动开展以来，全盟各地公安机关与属地林草、生态环境、市场监管等部门开展联合执法巡查200余次，始终坚持快侦快破、依法严惩，采取多种侦查手段，深挖犯罪链条，对非法捕猎、运输、贩卖野生动物的组织者、经营者和参与者进行全链条打击。坚持“打防结合、以打促防”，围绕“捕、养、售、运、食”五个环节，综合运用“传统＋科技”手段，提升打击效能。在不同领域发展特情人员提供有效情报，逐一排查甄别，进一步拓宽线索举报渠道，强化线索举报奖励机制，调动各行各业社会人士积极性，助力发现全盟案源线索，针对开展有力打击。

（二）2026年以来，全盟公安机关配合当地林草、市监等部门深入开展涉野生鸟类猎捕贩卖违法突出问题整治行动，组织力量深入重点地区、重点场所进行摸排，掌握有价值的线索信息，整合利用多部门信息资源，持续加大涉野生鸟类刑事案件打击力度，坚决遏制破坏野生动物资源犯罪行为。5月13日，盟公安局联合盟林草、盟市场监管局向全盟联合印发《锡林郭勒盟保护百灵鸟专项行动实施方案》，积极成立属地保护百灵鸟专项行动工作领导小组，自上而下深入开展保护百灵鸟专项行动，结合中央第三轮环保督察销号工作，全面排查整治辖区百灵鸟违法犯罪隐患,有效打击各类侵害百灵鸟资源的违反犯罪活动，遏制了涉百灵鸟违法犯罪蔓延态势。
（三）在严厉打击违法犯罪的同时，全盟各地公安机关积极开展保护野生动物的宣传教育活动。通过进社区、进乡村、进学校、进企业等方式，广泛宣传法律法规，普及野生动物保护知识，提高群众的保护意识。截至目前，共检查花鸟店、餐饮店、野生动物繁殖地等场所180余家、巡查河湖湿地50处、出动专业警力650余人次、警车220车次、发放宣传资料1700余份。同时发挥“生态义警”作用，建立“生态警长+生态义警”联动机制，掌握非法捕猎情报信息，协助公安机关开展巡逻防控隐患排查，出动80人协助公安机关巡护重点区域60个。


